## 项目计划
我在团系统工作计划安排表
工作计划
序号 | 类别 | 时间节点 | 天数 | 工作事项 | 负责人 | 项目总负责人
1 | 前期系统资料准备 | 2020-03-30 | 4 | 需要甲方申请2个小程序、1个公众号、1个汇聚支付，1个微信支付，（申请多个微信支付多一个保障）由大师熊客服发申请资料的操作附件给我在团安排协助申请 | 我在团+真真 （大师熊客服2号） | 晓君 13416260633
2 |  | 2020-03-31
2020-04-01
3 |  | 2020-04-02
4 | 系统部署开发 | 2020-04-03 | 8 | 技术对接系统的开发部署 | 刘浩星 （系统配置负责人）
5 |  | 2020-04-04
6 |  | 2020-04-05
7 |  | 2020-04-06
8 |  | 2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
9 |  | 2020-04-10
10 | 模式配置 | 2020-04-11 | 1 | 确定社群团购模式制度 | 晓君
|  | 2020-04-12 | 2 | 技术置入模式制度，并且给到微信审核 | 刘浩星 （系统配置负责人）
2020-04-13
11 | 内测＋微调 | 2020-04-14 | 2 | 系统的整体线上内测，需要微调页面对接需求 | 刘浩星 （系统配置负责人）
2020-04-15
13 | 交付测试 | 2020-04-17 | 2 | 系统交付、品牌方测试、页面细节调整 | 刘浩星 （系统配置负责人）
14 |  | 2020-04-18
15 | 交付 | 2020-04-19 |  | 正式上线
备注：系统部署上线时间为申请系统资料计起，需要20个自然日
备注：本计划表为预期时间计划，在实际工作过程中会依照具体工作进度进行适度调整。